ქალაქ ბათუმის მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს 2019–2020 წლების სამოქმედო გეგმა

მიზანი1. შექმნილია მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის მდგრადი ინსტიტუციური,

სამართლებრივი და ორგანიზაციული მექანიზმები

| ამოცანა | საქმიანობა | საქმიანობის ინდიკატორი | ბიუჯეტი | დაფინან- სების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. გაძლიერებულია გენდერული თანასწორობის ინსტიტუციური მექანიზმი | 1.1.1. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წ. 26 დეკემბრის N 80 განკარგულებით დამტკიცებული გენდერული თანსაწორობის საბჭოს დებულება მოყვანილია შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან და უზრუნველყოფილია საბჭოში საკრებულოს სხვადასხვა ფრაქციის, მერიაში გენდერის საკითხზე პასუხისმგებელი პირის, მერიის შესაბამისი სამსახურების, აგრეთვე არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა მონაწილეობა | 1.1.1. ა. მიღებულია საკრებულოს დადგენილება ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულების დამტკიცების შესახებ 1.1.1.ბ. შესულია ცვლილება საბჭოს შემადგენლობაში და განსაზღვრულია საბჭოს შექმნის წარმომადგენლობითობა 1.1.1.გ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს სხდომები რეგლამენტირებულია 1.1.1.დ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს დებულებაში, საბჭოს ამოცანების, ფუნქციების და უფლებამოსილებების მუხლში დამატებულია გაეროს უშიშიშორების საბჭოს რეზოლუციის 1325 - ქალები, მშვიდობა და უსაფრთხოება ლოკალიზაციის ხელშეწყობის პუნქტი. |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე- ტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე- ტის გენდერული თანასწორობის საბჭო |  | დადგ. N77, 27.12. 2018 განკ. 20. 05.03.2019 დებულება, თავი III, მუხლი 4, პუნქტები 2,3 დებულება, თავი I, მუხლი 1, პუნქტი 2 |
|  | 1.1.2. მომზადებულია გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნის სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტი | 1.1.2.ა. დადგენილია საბჭოს მდივნის ფუნქციები 1.1.2.ბ. გენდერული თანასწორობის საბჭოს მდივნისთვის შემუშავებულია სამუშაო აღწერილობის დოკუმენტი |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე- ტის გენდერული თანასწორობის საბჭო |  | დებულება, თავი III, მუხლი 3, პუნქტი 4 ოქმი N8, 06.02.2019 |
|  | 1.1.3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ვებ-გვერდზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობისა და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალების, კვლევების, პუბლიკაციებისა და ანალიტიკური მასალების, ასევე საბჭოს სხდომის ოქმებისა და გადაწყვეტილებების / რეკომენდაციების პროაქტიული გამოქვეყნებაუზრუნველყოფილია | 1.1.3.ა. საკრებულოს ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული საბჭოს საქმიანობის და მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის მდგომარეობის ამსახველი მასალები, კვლევები, პუბლიკაციები, ანალიტიკური მასალები, საბჭოს სხდომის ოქმები, გადაწყვეტილებები, რეკომენდაციები და ფოტო მასალა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტი ს საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე- ტის გენდერული თანასწორობის საბჭო |  | საკრებულო ვებ-გვერდი: batumicc.ge facebook |

|  | 1.1.4. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში გენდერული უთანასწორობის აღმოფხვრის უზრუნველსაყოფად მერიისთვის, საკრებულოსათვის, აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოსა და საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოსათვის მომზადებული და წარდგენილია წინადადებები და რეკომენდაციები | 1.1.4.ა. წარდგენილი წინადადებები და რეკომენდაციები 1.1.4.ბ. საკრებულოს, მერიის, აჭარის ა.რ. უმაღლესი საბჭოს გენდერული თანასწორობის საბჭოს ან/და საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს მიერ გათვალისწინებული წინადადებები და რეკომენდაციები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | ოქმებში |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ორგანოების მიერ უზრუნველ- ყოფილია გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ქალისა და მამაკაცის თანაბარი მონაწილეობა | 1.2.1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში და მის დაქვემდებარებაში მყოფ ა(ა)იპ-ების საკადრო პოლიტიკაში გათვალისწინებულია გენდერული მიდგომები | 1.2.1. ა. შექმნილია საჯარო მოხელეთა სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი ბაზა და ხდება მისი პერიოდული განახლება 1.2.1. ბ. შეტანილია ცვლილებები საშტატო ნუსხასა და დამატებით საკვალიფიკაციო მოთხოვნებში 1.2.1. გ. საკონკურსო კომისიის წევრად განსაზღვრულია გენდერზე პასუხისმგებელი პირი 1.2.1. დ. გამოქვეყნებულია დასაქმებულთა სქესის და თანამდებობრივი ნიშნით სეგრეგირებული მონაცემები მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის დაქვენდებარებაში მყოფი ა(ა)იპ–ები |  | Batumi.ge გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 Batumi.ge |
|  | 1.2.2 გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თანაბარი ჩართულობის მიზნით მერის სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო დაკომპლექტებულია თანაბარი რაოდენობის განსხვავებული სქესის წარმომადგენლებით | 1.2.2. ა. მერის ბრძანება მრჩეველთა საბჭოს შემადგენლობაში ცვლილებების შეტანის შესახებ 1.2.2. ბ. მრჩეველთა საბჭოს განახლებულია სია |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია |  | Batumi.ge Batumi.ge |

| 1.3. გენდერული სტატისტიკა დანერგილია | 1.3.1. შემუშავებულია მუნიციპალიტეტის საქმიანობის სფეროებისა და პროგრამების მიხედვით ასაკისა და გენდერულ ჭრილში სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის და გამოყენების ფორმები და მეთოდები | 1.3.1ა. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის მოკრებისა და განახლების წესი 1.3.1.ბ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის სისტემატიზაციის წესი 1.3.1.გ. შემუშავებულია სტატისტიკური ინფორმაციის საჯაროობისა და გამოყენების ფორმები და მეთოდები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სტატისტიკის ბიურო არასამთა- ვრობო ორგანი- ზაციები | Batumi.ge Batumicc.ge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.3.2. შექმნილია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებული ან /და მცხოვრები შშმპ პირთა, სოციალურად დაუცველი და სხვა მოწყვლადი ჯგუფების სქესის ნიშნით სეგრეგირებული სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა, ხდება მისი პერიოდული განახლება | 1.3.2.ა. შექმნილია სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა გენდერულ ჭრილში 1.3.2.ბ. პერიოდულად ახლდება სტატისტიკურ მონაცემთა ერთიანი საინფორმაციო ბაზა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთა- ვრობო ორგანი- ზაციები | Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.3.3.უზრუნველყოფილია გენდერული თანასწორობის შესახებ საინფორმაციო ბაზის ხელმისაწვდომობა | 1.3.3.ა. საინფორმაციო ბაზა განთავსებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე |  |  | მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.3.4. მუნიციპალიტეტის კომპეტენციას მიკუთვნებული სფეროების მიხედვით გაანალიზებულია საინფორმაციო ბაზა საჭიროებების გამოვლენის, გასატარებელი ღონისძიებების და მუნიციპალური პროგრამების შესამუშავებლად | 1.3.4.ა. შემუშავებული საინფორმაციო სტრატეგია 1.3.4.ბ. გამოქვეყნებულია ანალიზის ანგარიშები და დასკვნები 1.3.4.გ. გამოვლენილი საჭიროებები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთა- ვრობო ორგანი- ზაციები | Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.3.5. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის ჩატარებულია ტრენინგები ინფორმაციის მოკრების, სისტემატიზაციის, საჯაროობის ფორმების და მეთოდების, აგრეთვე საინფორმაციო ბაზის ანალიზის საკითხებზე | 1.3.5.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან 3000 ლარი | ადგილო- ბრივი ბიუჯეტი | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 2 შეხვედრა, 20 ადამიანი Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.3.6. დგება მერიის სამსახურების, განყოფილებებისა და აპარატის დონეზე გენდერული ნიშნით სეგრეგირებულად მოქალაქეთა მომართვიანობის სტატისტიკა | 1.3.6.ა. პერიოდულად ახლდება გენდერულ საკითხებზე მოქალაქეთა მიმართვიანობის სტატისტიკა 1.3.6.ბ. ანალიზდება სამსახურებში, განყოფილებებსა და აპარატში მოქალაქეთა მიერ დასმული საკითხები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო |  | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

| 1.4. დანერგილია გენდერული აუდიტი | 1.4.1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ორგანოების საქმიანობის მიმართულებების მიხედვით ჩატარებულია გენდერული აუდიტი | 1.4.1.ა. გამოქვეყნებულია გენდერული აუდიტის ანგარიში და რეკომენდაციები 1.4.1.ბ.პოლიტიკის დაგეგმარების დროს გენდერული აუდიტის მიერ შემუშავებული რეკომენდაციები გათვალისწინებულია |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | საქართველოს პარლამენტის გენდერული თანასწო- რობის საბჭო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის გენდერული თანასწო- რობის საბჭო არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.4.2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მოხელეებისათვის ჩატარებულია ტრენინგები გენდერული მეინსტრიმინგის საკითხებზე | 1.4.2.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა 1.4.2.ბ. ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა- თვის გამოყოფილი თანხებიდან 3000 ლარი | ადგი- ლობ- რივი ბიუჯე- ტი | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | 2 შეხვედრა, 20 ადამიანი |
| 1.5. ჩამოყალიბე- ბულია სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემა | 1.5.1. ჩამოყალიბებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ორგანოებისა და თანამდებობის პირთა სამართლებრივი აქტების გენდერული ექსპერტიზის სისტემა | 1.5.1.ა. მიღებულია გადაწყვეტილება ყველა სამართლებრივი აქტის პროექტების გენდერული თანასწორობის დაცვის კუთხით სავალდებულო ექსპერტიზის გავლის შესახებ 1.5.1.ბ. ექსპერტიზა გავლილი სამართლებრივი აქტების პროექტების რაოდენობა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთა- ვრობო და საერთაშო- რისო ორგანიზა- ციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

| 1.6. გენდერულ საკითხებზე ქალაქ ბათუმის მუნიციპა- ლიტეტის თანამშრომლების ცნობიერების ამაღლება | 1.6.1. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრებისთვის ჩატარებულია სპეციალური ტრენინგები გენდერული თანასწორობის, ეროვნულ და საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის გაეროს უშიშორების საბჭოს რეზოლუცია N1325 - ქალებზე, მშვიდობასა და უსაფრთხოებაზე, გენდერულ მეინტრიმინგზე, გენდერულ ბიუჯეტირებაზე, გენდერულ სტატისტიკაზე | 1.6.1.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 1.6.1.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | Batumi.ge Batumicc.ge |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.6.2. გენდერულ თანასწორობაზე პასუხისმგებელი პირი და გენდერული თანასწორობის საბჭოს რამდენიმე წევრი გადამზადებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის, ასევე ეროვნული რეფერალური მექანიზმების შესახებ საკონსულტაციო მომსახურების გასაწევად | 1.6.2.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა 1.6.2.ბ. ტრენინგში მონაწილეთა მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.6.3. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერიისა და მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებისთვის ჩატარებულია ტრენინგები გენდერული თანასწორობის საკითხებზე | 1.6.3.ა. ჩატარებული ტრენინგების და ტრენინგში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 1.6.3.ბ. ჩატარებული ტრენინგების თემატიკის რაოდენობა | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან 3000 ლარი | ადგილობ რივი ბიუჯეტი | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | 2 შეხვედრა, 20 ადამიანი Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.6.4. ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრები ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გადაწყვეტილების მიმღებ პირთა გენდერული მგრძნობელობის ასამაღლებლად | 1.6.4.ა. შეხვედრების რაოდენობა 1.6.4.ბ. შეხვედრებზე განხილული თემები 1.6.4.გ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | საერთაშო- რისო და არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საერთაშო- რისო და არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | Batumi.ge Batumicc.ge |
|  | 1.6.5. ორგანიზებულია საინფორმაციო შეხვედრები თემაზე - ქალთა უფლებები, რეპროდუქციული ჯანმრთელობის, ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობა. ადრეული ქორწინება, შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა, მოხუცებულთა, ბავშვთა უფლებები და სხვა. სამიზნე ჯგუფებთან: მერის წარმომადგენლები, ბაღის პედაგოგები, სკოლის მასწავლებლები, მერიას დაქვემდებარებული ა(ა)იპ-ის ხელმძღვანელები | 1.6.5.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა. 1.6.5.ბ. შეხვედრებში მონაწილე პირთა რაოდენობა 1.6.5.გ. სამიზნე ჯგუფების რაოდენობა 1.6.5.დ. შეხვედრების დღის წესრიგი და მასალა |  |  | მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთა- ვრობო ორგანი- ზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 1.6.6. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებს გააჩნიათ თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის დაუშვებლობის პოლიტიკა | 1.6.6.ა. საკრებულოსა და მერის მიერ მიღებულ შრომის შინაგანაწესში გაწერილია ორგანიზაციის პოლიტიკა თანამშრომლებს შორის დისკრიმინაციის, ნებისმიერი ფორმით ძალადობის და მათ შორის სექსუალური შევიწროების დაუშვებლობის შესახებ; 1.6.6.ბ. ორგანიზაციის თანამშრომლები იცნობენ საქართველოს მთავრობის დადგენილება N200 – საჯარო დაწესებულებაში ეთიკისა და ქცევის ზოგადი წესების განსაზღვრის შესახებ დოკუმენტს და შესაბამისად ინფორმაცია აქვთ ამავე დოკუმენტის 15-ე მუხლთან დაკავშირებით. 1.6.6.გ. მუნიციპალიტეტის საკრებულოს და მერიის თანამშრომლების 70 %-ს გავლილი აქვს სახალხო დამცველის საიტზე განთავსებული ელექტრონული კურსი „სექსუალური შევიწროების აღმოფხვრა სამუშაო ადგილზე“ |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები სახალხო დამცველის აპარატი | შესრულებულია |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.7. მომზადე- ბულია ქალაქ ბათუმის მუნიცი- პალიტეტის გენდე- რული თანასწო- რობის გრძელვა- დიანი სტრატეგია და მისგან გამომ- დინარე მომდევნო წლების გენდე- რული თანასწო- რობის სამოქმედო გეგმა | 1.7.1. მომზადებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია | 1.7.1.ა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია მომზადებულია საბჭოს მიერ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობით 1.7.1.ბ. მერიისა და საკრებულოს მიერ განხილული, შეჯერებული და საკრებულოს მიერ დამტკიცებულია მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის გრძელვადიანი სტრატეგია |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთა- ვრობო ორგანიზა- ციები | მიმდინარეობს |
|  | 1.7.2. გრძელვადიანი სტრატეგიის შესაბამისად, მომზადებულია მომდევნო წლების გენდერული თანასწორობის სამოქმედო გეგმა | 1.7.2.ა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების შესრულების ანგარიშის და მუნიციპალიტეტის მიერ შემუშავებული გრძელვადიანი სტრატეგიის გათვალისწინებით შემუშავებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის 2020-2021 წ.წ. სამოქმედო გეგმა 1.7.2.ბ. ახალ სამოქმედო გეგმის შემუშავების პროცესში ჩართულია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები და სხვა დაინტერესებული მხარეები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | მიმდინარეობს |

| 1.8. ჩამოყალი- ბებულია და ფუნქციონირებს სამოქმედო გეგმის შესრულების მონიტორინგისა და შეფასების მექანიზმი | 1.8.1. გენდერული თანასწორობის შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის 2018-2019 წლების სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიში მომზადებულია და წარდგენილია საკრებულოსათვის | 1.8.1.ა. ჩატარებულია შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია მერიის და საკრებულოს თანამშრომლებისათვის 1.8.1.ბ. ჩატარებულია შესრულების ანგარიშის პრეზენტაცია ადგილობრივი ა/ო და დაინტერესებული პირებისათვის 1.8.1.გ. საკრებულოს მიერ განხილულია მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში 1.8.1.დ. მონიტორინგის შედეგები, დასკვნები და ანგარიში გამოქვეყნებულია |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | ნაწილობრივ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.8.2. მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე სამოქმედო გეგმაში შეტანილია ცვლილებები | 1.8.2.ა. განახლებულია სამოქმედო გეგმა |  |  | მუნიციპალიტეტის მერია საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | საერთაშო- რისო და არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | მიმდინარეობს |
|  | 1.8.3. მომზადებულია წინადადებები სამოქმედო გეგმით მომდევნო წლის ღონისძიებების განსახორციელებლად ადგილობრივი ბიუჯეტში შესაბამისი დაფინანსების გამოყოფის შესახებ. წინადადებები გათვალისწინებულია დამტკიცებულ ბიუჯეტში | 1.8.3.ა. 2019 და 2020 წ.წ. ადგილობრივ ბიუჯეტში ასახულია სამოქმედო გეგმით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაფინანსება |  |  | მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | ნაწილობრივ |
| 1.9. გაძლიერე- ბულია თანამშრომ- ლობა გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, მეწარმე სუბიექ- ტებთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან | 1.9.1. შექმნილია სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლების განსაკუთრებით ქალთა არასამთავრობო და სათემო ორგანიზაციის მონაცემთა ბაზა | 1.9.1ა. შექმნილი და გამოქვეყნებულია ორგანიზაციების მონაცემთა საინფორმაციო ბაზა |  |  | მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 1.9.2. სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან ჩატარებულია შეხვედრები მათ შორის მოსახლეობის ჯანდაცვისა და სოციალური საჭიროებების დადგენის მიზნით | 1.9.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 1.9.2.ბ. შეხვედრებში მონაწილე ქალთა და გენდერულ საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციები და სხვა სამოქალაქო სექტორის წარმომადგებნლების მონაწილეთა რაოდენობა |  |  | მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | ნაწილობრივ |

|  | 1.9.3. გენდერული თანასწორობის სფეროში მოქმედი არასამთავრობო ორგანიზაციები ჩართულია სტრატეგიისა და სამოქმედო გეგმის განხორციელებისა და მონიტორინგის პროცესში | 1.9.3.ა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭოში მოწვეულ ორგანიზაციათა წარმომადგენლების რაოდენობა 1.9.3.ბ. არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ სამოქმედო გეგმის შესრულების ანგარიშების საჯარო განხილვა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | 11 ორგანიზაცია ოქმი N16, 10.02.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.9.4. ორგანიზებულია „ღია კარის“ დღეები გენდერული თანასწორობის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო, საზოგადოებრივი და პოლიტიკური ორგანიზაციების მიერ დასმულისაკითხების შესწავლა/ადვოკატირების მიზნით | 1.9.4. ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 1.9.4.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა და განხილულ საკითხთა რაოდენობა 1.9.4.გ. შეხვედრებზე დასმული საკითხების გათვალისწინება |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო ორგანიზა- ციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 1.9.5. სამოქალაქო სექტორის, მეწარმე ქალებთან ჩატარებულია შეხვედრები მუნიციპალიტეტში გენდერული თანასწორობის პრობლემატურ საკითხებზე | 1.9.5.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 1.9.5.ბ. გამოვლენილი პრობლემები და საჭიროებები 1.9.5.გ. შეხვედრებში მონაწილე რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 1.9.5.დ. გამოვლენილი საჭიროებები ასახულია სამოქმედო გეგმაში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავ- რობო და საერთა- შორისო ორგანიზა- ციები ადგილობ- რივი მეწარმეები ქალთა ჯგუფები | ჩატარებულია არასამთავრობო ორგანიზაცია „მეწარმე ქალთა ასოციაცია“ს მიერ. |

მიზანი 2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი,მუნიციპალური პროგრამები და პროექტები დაგეგმილი და განხორციელებულია ქალების და კაცების,

ბიჭების და გოგონების საჭიროებების გათვალისწინებით

| ამოცანა | საქმიანობა | საქმიანობის ინდიკატორი | ბიუჯეტი | დაფინანსების წყარო | პასუხისმგებელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. დანერგილია გენდერული ბიუჯეტი | 2.1.1. ჩატარებულია ტრენინგი ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პროექტის მომზადებაში ჩართულ პირებისათვის გენდერული ბიუჯეტის თემაზე. | 2.1.1.ა. ჩატარებული ტრენინგების რაოდენობა 2.1.1.ბ. ჩატარებულ ტრენინგებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | ადგილობრივ ბიუჯეტში საჯარო მოხელეთა კვალიფიკაციის ამაღლებისათვის გამოყოფილი თანხებიდან | ადგილობრივი ბიუჯეტი | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 2.1.2. ჩატარებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ბოლო ერთი წლის ბიუჯეტის გენდერული ანალიზი | 2.1.2.ა. ბიუჯეტის გენდერული ანალიზის შედეგები და შემუშავებული რეკომენდაციები 2.1.2.ბ. ანალიზის შედეგები გამოქვეყნებულია |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 2.1.3. უზრუნველყოფილია ბიუჯეტის პროექტის მომზადების გამჭვირვალობა და ბიუჯეტის მომზადების პროცესში საზოგადოების ჩართულობა | 2.1.3.ა. ჩატარებულია ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვები/გამოკითხვები. 2.1.3.ბ. ბიუჯეტის პროექტის საჯარო განხილვების/გამოკითხვების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | მუნიციპალიტეტის მერია მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| 2.2. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალურ პროგრამათა პრიორიტეტები განსაზღვრულია გენდერული ასპექტის გათვალისწინებით | 2.2.1. ჩატარებულია პრიორიტეტების და მუნიციპალური პროგრამების საჭიროებათა კვლევა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით და მოსახლეობის ჩართულობით | 2.2.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში 2.2.1.ბ. ჩატარებული შეხვედრების შედეგები 2.2.1.გ. დადგენილი პრიორიტეტები 2.2.1.დ. პრიორტიტეტები ასახულია მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 2.2.2. ჩატარებულია შეხვედრები ფოკუს- ჯგუფებთან ქალაქი დონეზე ქალთა საჭიროებების გამოვლენის და საჭიროებების ბიუჯეტში ასახვის კუთხით. | 2.2.2.ა. ჩატარებული ფოკუს ჯგუფების რაოდენობა 2.2.2.ბ. ფოკუს ჯგუფებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2.2.2.გ. საჭიროებების ასახვა მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.2.3. წარმოჩენილია გენდერული ნიშნით წარმატებული პროგრამები და შემუშავებულია რეკომენდაციები პროგრამებში გენდერული უთანასწორობის აღმოსაფხვრელად | 2.2.3.ა. წარმატებული პროგრამების რაოდენობა 2.2.3.ბ. შემუშავებული რეკომენდაციები ხარვეზების აღმოსაფხვრელად |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| 2.3. შემუშავებულია კულტურულ ცხოვრებაში მოქალაქეთა ჩართულობისა და შემოქმედებითი საქმიანობის უზრუნველყოფის, განათლების თანაბარი ხელმისაწვდომობისა და გენდერულად ორიენტირებული სკოლამდელი და სკოლისგარეშე აღზრდის პოლიტიკა | 2.3.1. ჩატარებულია კულტურის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა, გენდერულ ჭრილში და მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები | 2.3.1.ა. კულტურის სფეროში მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევის ანგარიში, დასკვნები და რეკომენდაციები 2.3.1.ბ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 2.3.2. მუნიციპალიტეტისადმი დაქვემდებარებულ სკოლამდელ და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებებში საჭიროებების შესწავლის მიზნით ჩატარებულია არსებული მდგომარეობის ანალიზი გენდერულ ჭრილში და მომზადებულია შესაბამისი რეკომენდაციები | 2.3.2.ა. სკოლამდელ და სკოლისგარეშე აღზრდის დაწესებულებებში ჩატარებული ანალიზის ანგარიში და რეკომენდაციები 2.3.2.ბ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.3.3. საჯარო სკოლებისთვის, ქალაქში არსებული უნივერსიტეტების სტუდენტებისა და პროფესიული სასაწავლებლების მოსწავლეთათვის გენდერულ საკითხზე საგანმანათლებლო პროგრამების საქალაქო კონფერენციების, საინფორმაციო შეხვედრების და საჯარო დისკუსიების ორგანიზება ორგანიზება | 2.3.3.ა.კონფერენციებსა და საჯარო შეხვედრების რაოდენობა მონაწილე პირთა რაოდენობა 2.3.3.ბ. კონფერენციებსა და საჯარო შეხვედრებზე განხილული საკითხების რაოდენობა 2.3.3.გ. კონფერენციებსა და საჯარო შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის გენდერული თანასწორობის საბჭო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო ქალაქ ბათუმის უმაღლესი სასწავლებლები და საჯარო სკოლები არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

| 2.4. შემუშავებულია გენდერულად ორიენტირებული მუნიციპალური ახალგაზრდული პოლიტიკა | 2.4.1. ახალგაზრდების საჭიროებების დადგენის მიზნით ახალგაზრდებთან (მათ შორის შშმ პირებთან) შეხვედრების ჩატარება | 2.4.1.ა. ჩატარებული შეხვედრების და მათში მონაწილეთა რაოდენობა კატეგორიების მიხედვით და გენდერულ ჭრილში 2.4.1.ბ. მიღებული რეკომენდაციები 2.4.1.გ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.4.2. „საქართველოს სახელმწიფო ახალგაზრდული პოლიტიკის განვითარების სამოქმედო გეგმის (2015-2020 წ.წ.)“ დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 5 მარტის N349 განკარგულების შესაბამისად მომზადებულია რეკომენდაციები ადგილობრივი თვითმმართველობების ორგანოებთან ახალგაზრდული სათათბიროების ამოქმედების შესახებ | 2.4.2.ა. მიღებული გადაწყვეტილება ახალგაზრდული სათათბიროების შექმნის შესახებ 2.4.2.ბ. სათათბირო დაკომპლექტებულია განსხვავებული სქესით არანაკლებ 40% –ისა 2.4.2.გ. ჩამოყალიბებულია ახალგაზრდების საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ჩართულია მუნიციპალიტეტის პროგრამების და პოლიტიკის ფორმირების პროცესში. |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | ნაწილობრივ შესრულებულია. Batumi.ge |

| ავტონომიური 2.5. უზრუნველყოფილია ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება | 2.5.1. ცხოვრების ჯანსაღი წესის დასამკვიდრებლად ჩატარებულია სპორტის სახეობათა საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი | 2.5.1.ა. საჭიროებების და სპორტის განვითარებაზე დახარჯული ბიუჯეტის ანალიზი 2.5.1.ბ. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული რეკომენდაციები 2.5.1.გ. რეკომენდაციების ასახვა ბიუჯეტსა და მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.5.2. ანალიზის საფუძველზე შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები და დაგეგმილია მომდევნო წლის სპორტული ღონისძიებები | 2.5.2.ა. მიღებული და განხორციელებული გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები 2.5.2.ა. პროგრამებით მოსარგებლეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 2.5.3. სპორტულ ცხოვრებაში გოგონათა და ქალთა ჩართულობის პოპულარიზაცია | 2.5.3.ა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ ორგანიზებულია შეხვედრა სადაც წარმოჩინებულია წარმატებული ქალი სპორტსმენები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | ოქმი N12. 18.10.2019წწ. |

| 2.6. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული მუნიციპალური პროგრამები. | 2.6.1. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩატარებულია მოსახლეობის საჭიროებათა კვლევა გენდერულ ჭრილში | 2.6.1.ა. ჩატარებული კვლევის ანგარიში 2.6.1.ბ. კვლევის საფუძველზე მომზადებულია რეკომენდაციები 2.6.1.გ. რეკომენდაციები ასახულია მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისსამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | ნაწილობრივ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.6.2. ჯანმრთელობისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროში ჩატარებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მიერ განხორციელებული პროგრამების გენდერული ანალიზი | 2.6.2.ა. ჩატარებული ანალიზის შედეგები და რეკომენდაციები 2.6.2.ბ. რეკომენდაციების ასახლა მოქმედ მუნიციპალურ პროგრამებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 2.6.3. ჩატარებული კვლევებისა და ანალიზის საფუძველზე მომზადებულია ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში განსახორციელებელი პრიორიტეტული პროგრამები | 2.6.3.ა. ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სფეროებში მომზადებულია გენდერულად დაბალანსებული მუნიციპალური პროგრამები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისსამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 2.6.4. ტარდება სკოლამდელ და საშუალო სკოლის დაწყებითი საფეხურის მოსწავლეთა ჯანმრთელობის, მათ შორის ფსიქიკური, მონიტორინგი. | 2.6.4.ა. მონიტორინგისა და ჩატარებული გამოკვლევების შედეგები გამოვლენილი ქირურგიული, ორთოპედიული და ოფთალმოლოგიული, ენდოკრინოლოგიური დაავადებები. 2.6.4.ბ. სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებათა პედაგოგების მიერ განვითარების შეფერხების ან განვითარების შეფერხების რისკის მქონე ბავშვების იდენტიფიცირება. |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | ნაწილობრივ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.7. შემუშავებული და განხორციელებულია გენდერულ თანასწორობაზე ორიენტირებული ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასაქმების ხელშემწყობი პროგრამები და ღონისძიებები. | 2.7.1. ჩატარებულია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის დასაქმების საჭიროებათა კვლევა გენდერულ ჭრილში. გამოვლენილია პრიორიტეტული პროფერსიები, ასევე საჭიროებები ბიზნეს საქმიანობაში ქალთა მონაწილეობის გასაზრდელად, შემუშავებული და განხორციელებულია შესაბამისი (საგანმანათლებლო, პრაქტიკული უნარების განვითარების) პროგრამები | 2.7.1.ა. საჭიროებათა კვლევის შედეგები და რეკომენდაციები პრიორიტეტული პროგრამების შესახებ 2.7.1.ბ. გამოვლენილი პრიორიტეტული პროფესიების ერთიანი საინფორმაციო ბაზა 2.7.1.გ. მიღებული და განხორციელებული შესაბამისი პროგრამები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები სასწავლო– საგანმანათლებლო რეგიონული და ადგილობრიივი დაწესებულებები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 2.7.2. მოსახლეობა უზრუნველყოფილია სახელმწიფო, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაციით. | 2.7.2.ა. მომზადებულია სახელმწიფო პროგრამების შესახებ საინფორმაციო პაკეტი 2.7.2.ბ. მომზადებულია საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების პროგრამების შესახებ ინფორმაცია 2.7.2.გ. ინფორმაცია გამოქვეყნებულია მუნიციპალიტეტის ვებგვერდზე, დაბეჭდილია და გავრცელებულია საინფორმაციო ბუკლეტი, მომხმარებლებთან თემში შეხვედრების დროს |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციები | ნაწილობრივ. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7.3. ქალთა ეკონომიკური აქტივობის ხელშესაწყობად ორგანიზებულია წარმატებული მეწარმე ქალების შეხვედრები გამოცდილების გაზიარების და მეწარმეობის განვითარების მიზნით. | 2.7.3.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 2.7.3.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
|  | 2.7.4. მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში გენდერული თანასწორობის უზრუნველყოფის ინსტიტუციური მექანიზმების შესაქმნელად ლიდერ ქალთა გამოვლენა | 2.7.4.ა. ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა ლიდერ ქალთა გამოსავლენად 2.7.4.ბ. გამოვლენილ ლიდერ ქალთა რაოდენობა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

| 2.8. სოფლად მცხოვრები, მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისსაზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით გათვალისწინებულია მუნიციპალური პოლიტიკის შემუშავებისა და განხორციელებისას გენდერული ასპექტები. | 2.8.1. შესწავლილია მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების, ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცებულების და შრომით მიგრაციაში მყოფი პირების ოჯახების საჭიროებები გენდერულ ჭრილში | 2.8.1.ა. მოწყვლად და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების, აგრეთვე მუნიციპალიტეტში მცხოვრებ შშმ პირების, ხანდაზმულთა, მარტოხელა მოხუცებულების და შრომით მიგრაციაში მყოფი პირების ოჯახების წარმომადგენლებთან ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 2.8.1.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 2.8.1.გ. ჩატარებული საჭიროებათა კვლევის ანგარიში, დასკვნები და რეკომენდაციები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია მერის წარმომადგენლები ადმინისტრაციულ ერთეულებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისსამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8.2. საჭიროებათა შესწავლის საფუძველზე მოწყვლადი და სოციალურად დაუცველი ჯგუფების საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით შემუშავებულია და ხორციელდება შესაბამისი მუნიციპალური პოლიტიკა გენდერული ასპექტების გათვალისწინებით | 2.8.2.ა. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული აქტივობების რაოდენობა მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფების ჩართულობით, მათი სოციალიზაციის ხელშეწყობის მიზნით 2.8.2.ბ. მუნიციპალიტეტის მერიისა და საკრებულოს მიერ ორგანიზებული აქტივობებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვისსამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 2.8.3. მოწყვლადი, სოციალურად დაუცველი ჯგუფებისა საზოგადოებაში ინტეგრაციისა და სოციალურად გააქტიურების მიზნით ამ ჯგუფების კატეგორიათა მიხედვით მომზადებულია მუნიციპალური პროგრამები მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში გასათვალისწინებლად | 2.8.3.ა. კატეგორიათა მიხედვით მომზადებული მუნიციპალური პროგრამები 2.8.3.ბ. ბიუჯეტით დაფინანსებული პროგრამები და მათი წილი ბიუჯეტის საერთო ხარჯებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო |  | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.8.4. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა ქალების, სოციალურად დაუცველი და მიგრანტი ოჯახების ეკონომიკური გაძლიერებისათვის ხელმისაწვდომია საგანმანათლებლო, სამეურნეო და სხვა სახის პროგრამები და უზრუნველყოფილია ფინანსური თანამონაწილეობა | 2.8.4.ა. მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მარტოხელა ქალების, სოციალურად დაუცველი და მიგრანტი ოჯახების წარმომადგენელთა სახელოვნებო- შემოქმედებით პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართულობა გაზრდილია 2.8.4.ბ. მოწყვლადი, და სოციალურად დაუცველი ჯგუფები ჩართულები არიან სახელმწიფო პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებში 2.8.4.გ. უზრუნველყოფილია ფინანსური თანამონაწილეობა მიკრო და მცირე მეწარმეობის მხარდამჭერ პროგრამებში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | სსიპ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის დასაქმების სააგენტო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

მიზანი 3. გენდერული თანასწორობის პრინციპების შესახებ ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის ცნობიერება გაზრდილია

| ამოცანა | საქმიანობა | საქმიანობის ინდიკატორი | ბიუჯე ტი | დაფინან- სების წყარო | პასუხისმგე- ბელი უწყება | პარტნიორი უწყება | შესრულება |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. მოსახლეობის ინფორმირებუ ლობა გაზრდილია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე, მის ფორმებზე და სახელმწიფოში არსებულ ეროვნულ რეფერალურ მექანიზმებზე | 3.1.1. ჩატარებულია მოსახლეობასთან საინფორმაციო შეხვედრები მუნიციპალიტეტის ყველა ადმინისტრაციულ ერთეულში და უზრუნველყოფილია ქალთა მონაწილეობა. | 3.1.1.ა. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 3.1.1.ბ. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში | საკუთარი რესურსი. |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია მერის წარმომადგენლ ები ადმინისტრაცი ულ ერთეულებში ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის საკრებულო | მუნიციპალური გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრები. | Batumicce.ge Facebook - ბათუმის მუნიციპალი-ტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭიო. |
|  | 3.1.2. ქალთა უფლებებსა და გენდერული თანასწორობის საკითხებზე სკოლის მოსწავლეების, ახალგაზრდების და სკოლის პედაგოგების ინფორმირებულობის გაზრდის მიზნით ჩატარებულია შეხვედრები და დისკუსიები | 3.1.2.ა. ჩატარებული შეხვედრების რაოდენობა 3.1.2.ბ. შეხვედრებზე განხილული საკითხების რაოდენობა და ჩატარების სახეები (საინფორმაციო შეხვედრა, საჯარო დისკუსია, ფილმის ჩვენება, ქალთა გაძლიერების წარმატებული მაგალითები) 3.1.2.გ. ჩატარებულ შეხვედრებზე მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | მუნიციპალიტე ტის მერია მუნიციპალიტე ტის საკრებულო | საქართველოს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  | 3.1.3. მომზადებულია ქალთა მიმართ ძალადობის ან/და ოჯახში ძალადობაზე საინფორმაციო სტრატეგია. | 3.1.3.ა. მიღებული საინფორმაციო სტრატეგიის დოკუმენტი |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის საკრებულო გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.4. სამოქალაქო საზოგადოებასთან ერთად შემუშავებულია და განხორცილებულია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 –დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმა | 3.1.4.ა. მიღებულია გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ 16 – დღიანი კამპანიის ღონისძიებების გეგმა 3.1.4.ა. კამპანიის ფარგლებში ჩატარებული ღონისძიები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | იხ. საბჭოს facebook |
|  | 3.1.5. ორგანიზებულია ქალთა უფლებების საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით სხვადასხვა კამპანიები თემის პოპულარიზაციის მხარდასაჭერად | 3.1.5.ა. მუნიციპალიტეტში ჩატარებული ღონისძიებები 3.1.5.ბ. დაგეგმილი კამპანიების რაოდენობა და მასში მონაწილეთა რაოდენობა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | იხ. საბჭოს facebook |
|  | 3.1.6. უზრუნველყოფილია ადგილობრივი საინფორმაციო საშუალებების და ტელე- რადიო გადაცემებში გენდერული თანასწორობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, გენდერულ თემებზე დისკუსიების გამართვა, საინფორმაციო კამპანიების წარმოება | 3.1.6.ა. მომზადებულია მასმედიის საშუალებებში სპეციალური რუბრიკა (მინიმუმ თვეში ერთხელ გენდერული თანასწორობის და ქალთა უფლებების შესახებ 3.1.6.ბ. ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ვებ– გვერდზე განთავსებული ინფორმაცია გენდერული თემატიკის საკითხებზე |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის საკრებულო | ადგილობრივი მასმედიის საშუალებები | ნაწილობრივ |
|  | 3.1.7. ქალთა პოლიტიკური მონაწილეობის შესახებ ცნობიერების ასამაღლებულად დაგეგმილი და განხორციელებულია კულტურულ საგანმანათლებლო ღონისძიებები: გამოფენები, ფილმის ჩვენება და დისკუსია | 3.1.7.ა. ჩატარებული ღონისძიებების რაოდენობა 3.1.8.ბ. ღონისძიებებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტე ტის საკრებულო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

|  |  |  |  |  |  | აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.1.9. სოციალური მედიასა და საინფორმაციო პორტალებზე გენდერული თანასწორობის საბჭოს საქმიანობის და გენდერულ საკითხების გაშუქება. | 3.1.9.ა. შექმნილია გენდერული თანასწორობის საბჭოს facebook გვერდი 3.1.9.ბ. facebook გვერდის მომწონებელთა და გამომწერთა რაოდენობა 3.1.9.გ. სოციალურ ქსელებისა და საინფორმაციო პორტალებზე გენდერულ საკითხებზე გაშუქებულ მასალათა რაოდენობა |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | საინფორმაციო სააგენტოები არასამთავრობო ორგანიზაციები | https://www.facebook.com/genderi.genderi.3 |
|  | 3.1.10. მოძიებული და გაშუქებულია მუნიციპალიტეტში დაბადებული და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები. ქალაქ ბათუმის ერთ-ერთ ქუჩას/სკვერს მიენიჭა წარმატებული ქალის სახელი | 3.1.10.ა. მასობრივი ინფორმაციის საშუალებით გაშუქებულია მუნიციპალიტეტში დაბადებული და მოღვაწე წარმატებული ქალების ისტორიები 3.1.10.ბ. საკრებულოს განკარგულება ქუჩის/სკვერისთვის წარმატებული ქალის სახელის მიენიჭების შესახებ |  |  | მუნიციპალი- ტეტის მერია მუნიციპალი- ტეტის საკრებულო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |

| 3.2. დაგეგმი- ლია და გატა- რებულია ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის პრევენციული ღონისძიებები | 3.2.1. ადრეული ქორწინების პრევენციის ხელშესაწყობის, ქორწინებაშიმყოფარასრულწლოვანთასასწავლოპროცესშიხელახლაჩართვისადასკო ლაშიდაბრუნების, ასევე ადრეულასაკშიქორწინებისუარყოფითიმხარეებისადარეაგირებისპროცედურებისსავ ალდებულოშესრულებისშესახებ ჩატარებულია საინფორმაციო შეხვედრები | 3.2.1.ა. ჩატარებული საინფორმაციო შეხვედრების რაოდენობა 3.2.1.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში 3.2.1.გ. შეხვედრებზე გამოყენებული მასალები (კინო ჩვენება და დისკუსია) 3.2.1.დ.სამიზნე ჯგუფების რაოდენობა: სკოლის მოსწავლეები, მასწავლებლები, მანდატურები, მშობლები, სოციალური მუშაკები, უბნის ინსპექტორები |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდ ან იძულებით გადაადგილებუ ლ პირთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო სახალხო დამცველი აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | 3.2.2. გატარებულია ღონისძიებები ქალებზე და გოგონებზე ძალადობის ყველა ფორმის, მათ შორის სექსუალური და გენდერული ნიშნით ჩადენილი ძალადობის და ადამიანის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული სხვა რისკების პრევენციისათვის | 3.2.2.ა. საკონსულტაციო/საინ ფრმაციო შეხვედრების რაოდენობა 5.2.2.ბ. შეხვედრებში მონაწილეთა რაოდენობა გენდერულ ჭრილში და შეხვედრებზე გამოყენებული მასალები (კინო ჩვენება და დისკუსია) |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | გლობალური პანდემიიდან გამომდინარე გადავიდა 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.2.3. შემუშავებულია ოჯახში და ქალთა მიმართ ძალადობის მსხვერპლთათვის/ სავარაუდო მსხვერპლთათვის დახმარების პროგრამა | 3.2.3.ა. დამტკიცებული დახმარების პროგრამა 3.2.3.ბ. ძალადობის მსხვერპლთათვის დროებითი საცხოვრებლის დაფინანსების მიზნით ბიუჯეტში გამოყოფილი თანხა 3.2.3.გ. მუნიციპალიტეტის მიერ სავარაუდო მსხვერპლებისათვის და მსხვერპლებისათვის გაწეული უფასო იურიდიულ კონსულტაცია და დახმარება |  |  | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის მერია ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის საკრებულო ქალაქ ბათუმის მუნიციპალი- ტეტის გენდერული თანასწორობის საბჭო | არასამთავრობო ორგანიზაციები | ნაწილობრივ |